## Sheet1
我爱大嘴网-代码评测系统
ZuiBlog-ZuiOJ
序号 | 出现问题 | 希望什么样子 | 发现时间 | 开始时间 | 预计交付时间 | 交付时间 | 负责人 | 执行 | 情报
1 | 移除比赛无鉴权 | 希望存在鉴权 | 2023-08-02 20:25 | 2023-08-02 20:25 | 3/8/2023 16:00:00 PM | 3/8/2023 1:00PM | Bryan Yang | 完了 | 加急
2 | 管理员修改博文 |  |  | 2023-08-02 20:25 | 3/8/2023 16:00:00 PM | 3/8/2023 14:00PM | Bryan Yang | 完了 | 正常
3 | 管理页面无法跳转我的博客 | 管理页面跳转我的博客 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 3/8/2023 23:00:00 PM |  | Bryan Yang |  | 加急
4 | 优化AOP层代码 | [7 empty] | 未来
5 | 编写ContestController开发文档 |  |  | 2023-08-02 20:25 |  | 6/8/2023 20:20:00 PM | Bryan Yang | 完了 | 一般
6 | reviewContestController |  |  | 2023-08-02 20:25 |  | 6/8/2023 20:20:00 PM | Bryan Yang | 完了 | 一般
7 | 管理器分页获取比赛数据无鉴权 | 需要存在鉴权 | 2023-08-04 10:04 | [5 empty] | 加急
8 | 比赛信息查询缓存层 | 存在缓存层 |  | 2023-08-05 17:00 | 5/8/2023 22:00:00 PM | 5/8/2023 20:00:00 PM | Bryan Yang | 完了 | 未来
9 | 比赛选手举报 | [7 empty] | 加急
10 | 将ContestSerivceImpl.getEventById()的鉴权转移到Aop层 | 鉴权在Aop层做 | 2023-08-05 20:54 | [5 empty] | 未来
11 | 完成ContestSerivceImpl.getEventById的todo内容 | 鉴权在Aop层做 | 2023-08-05 20:54 | [5 empty] | 未来
12 | 将所有的返回字符串主要标识通过常量返回 | [7 empty] | 未来
13 | getAllEvent应该改成为分页获取未来和以前赛事 | [7 empty] | 加急
14 | 报名比赛检测账号是否可以报名 | [7 empty] | 一般
15 | AcContestQuestionController.queryLogByContestIdAndQuestionId鉴权 | [7 empty] | 计划
16 | AcContestQuestionController.queryLogByElement鉴权 | [7 empty] | 计划
17 | 友情链接板块开发 |  |  | 7/8/2023 20:20:00 PM |  |  | Bryan Yang | 进行 | 一般
18 | 获取比赛的时候，如果redis不存在则为封装返回实体 | 存在返回实体 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | Bryan Yang | 完了 | 加急
19 | 在获取排行榜的时候，显示通过的题的通过数量 |  | 2023-08-22 | [5 empty] | 加急
20 | 当比赛更新不更新redis |  | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 2023-08-27 |  | Bryan Yang |  | 加急
21 | 开发查重系统 |  | 2023-08-12 | 2023-08-29 | 2023-08-29 |  | Bryan Yang | 完了 | 未来
22 | 查重页面鉴权 |  | 2023-08-29 | 2023-08-29 |  |  | Bryan Yang |  | 一般
23 | 查重页面幂等性处理 |  | 2023-08-29 | 2023-08-29 |  |  | Bryan Yang |  | 一般
24 | 比赛查重状态保证。 |  | 2023-08-29 | 2023-08-29 |  |  | Bryan Yang |  | 加急
25 | 开发查重详细页面 |  | 2023-08-29 | 2023-08-29 |  |  | Bryan Yang |  | 一般
26 | 优化SubmmitionCodeInContestSerivce的getDuplicateCode方法 | [7 empty] | 未来